## Sheet1
WEEK 1 DELIVERABLE: 1. Target Application: Customer Support Agent chạy được 2. Asset Inventory: Những thứ cần bảo vệ 3. Attack Surface Map: Attack có thể đi vào đâu, tấn công ở đâu 4. Threat Model: có thể tấn công những mục nào, tác động tấn công là gì 5. Rules of Engagement: Attack trong phạm vi nào 6. Manual Baseline: 3-5 attacks + evidence Target tối thiểu phải có: - System prompt phải có chứa Canary secret - Rag team có thể nạp document - Customer data(mock) - Tool: viết tool ít nhất 1 tools có side effect
Day | Task | Cần làm gì? | Deliverable / Output | Done khi… | Owner | Status
Day 1 | 1.1 Chốt Target | Xác định Customer Support Agent làm target, mục đích, user, các capability chính | target-spec.md | Có mô tả rõ Agent làm gì và không làm gì
| 1.2 Thiết kế Architecture | Xác định Agent, API, RAG, DB, Tools, Session | Architecture diagram | Có diagram end-to-end
| 1.3 Chọn LLM | Chọn provider/model và cấu hình API | LLM configuration | Agent có thể gọi LLM
| 1.4 Docker setup | Tạo Docker/Docker Compose cho target | docker-compose.yml | docker compose up chạy được
| 1.5 System Prompt | Thêm secret giả vào system prompt | System prompt | Agent có system instruction
| 1.6 Canary | Liệt kê system prompt, canary, customer data, RAG data, tool privilege, session state | Canary | Có canary để kiểm tra leakage
| 1.7 Asset Inventory | Implement endpoint hội thoại | asset-inventory.md | Tất cả asset chính được liệt kê
Day 2 | 2.1 Chat API | Lưu session_id + conversation history | /chat API | Gửi message → nhận response
| 2.2 Multi-turn | Implement document storage + retrieval | Session mechanism | Turn 2 hiểu được Turn 1
| 2.3 RAG | Cho phép team nạp document vào RAG | RAG pipeline | Agent retrieve được document
| 2.4 RAG ingestion | Tạo fake customer/ticket data | Ingestion mechanism | Có thể thêm document mới
| 2.5 Customer DB | Implement get_customer_info, get_ticket, search_knowledge | DB schema + seed data | Agent query được fake data
| 2.6 Read tools | Implement create_ticket() hoặc tool tương tự | Tool implementations | Agent gọi được tool
| 2.7 Side-effect tool | Log input, retrieval, tool call, result, response | Side-effect tool | Tool thực sự thay đổi sandbox
| 2.8 Logging | Viết hướng dẫn setup/run | Agent logs | Có thể reconstruct một run
| 2.9 README | Kiểm tra provider/model/fingerprint/context behavior | README.md | Thành viên khác có thể dựng target
Day 3 | 3.1 Model Recon | Kiểm tra nguồn document, chunking, retrieval behavior | recon.md | Có observation + evidence |  |  | Recon phải dựa trên tương tác và quan sát thực tế với target (Chat/API, response, logs, retrieval/tool behavior...); không được tự suy đoán hoặc lấy thông tin từ tài liệu mô tả target để dựng Attack Surface Map.
| 3.2 RAG Recon | Kiểm tra input/output filtering và refusal behavior | RAG findings | Biết RAG behavior từ test thực tế
| 3.3 Guardrail Recon | Xác định API/entry points/session behavior | Guardrail findings | Biết guardrail quan sát được
| 3.4 Endpoint Recon | Lưu request/response/log cho từng finding | Endpoint findings | Có danh sách entry points
| 3.5 Evidence Collection | Từ recon tạo danh sách attack surface | Recon evidence | Mỗi finding có cách phát hiện
| 3.6 Attack Surface Draft | Vẽ User → Agent → RAG → DB → Tools → Side effects | attack-surface.md | Mỗi surface có evidence
Day 4 | 4.1 Attack Surface Map | Xác định các boundary giữa user/agent/RAG/DB/tools | attack-surface.png | Diagram phản ánh recon thực tế
| 4.2 Trust Boundaries | Xác định attacker và capabilities | Trust-boundary diagram | Boundary được đánh dấu
| 4.3 Threat Actors | Map assets + attack surfaces + threats theo OWASP LLM Top 10 | Threat actor section | Có actor + capability
| 4.4 Threat Model | Scope, forbidden target, rate limit, token budget, data restriction, kill-switch, approver | threat-model.md | Threat model hoàn chỉnh
| 4.5 Rules of Engagement | Chọn 3–5 attack để test thủ công | roe.md | RoE đầy đủ
| 4.6 Chọn Baseline Attacks | Chạy direct prompt injection | Baseline attack list | Có attack objective + expected result
Day 5 | 5.1 Baseline A01 | Test canary/system prompt leakage | Attack log | Có input/output/evidence
| 5.2 Baseline A02 | Test indirect injection qua RAG | Attack log | Có kết quả + evidence
| 5.3 Baseline A03 | Test customer data leakage | Attack log | Có retrieval + behavior evidence
| 5.4 Baseline A04 | Test tool abuse / side-effect | Attack log | Có expected vs observed
| 5.5 Baseline A05 | Chạy lại attack thành công | Attack log | Có tool invocation + DB evidence
| 5.6 Reproduce Success | Gom recon, threat model, RoE, attacks | Reproduction evidence | Attack tái lập được
| 5.7 Final Documentation | Check toàn bộ Definition of Done | W1 report | Không còn artifact chính bị thiếu
| 5.8 W1 Review |  | W1 checklist | Sẵn sàng chuyển sang W2

## Sheet2
Thành Viên | Task
Column1 | Not Started
Trần Quang Minh | In progress
Đỗ Xuân Huy | Done
Minh + Huy
Minh
Huy
Minh + Huy